## 汇总
模块 | 脚本资产 | 通过 | 部分通过 | UI层无法判定 | 断言失败 | 执行阻断 | 无可执行断言 | 编译期无检查
商品·文档生成 | 61 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 29
商品·人工导入 | 18 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1
支付·文档生成 | 44 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 24
支付·人工导入 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1
合计 | 137 | 38 | 4 | 13 | 0 | 26 | 1 | 55
断言层 | 检查项 78 | 通过 61 | 无法判定 30 | 阻断 0 | 归因断言 91 | 配置级检查 0
模块测试范围 | 全部用例 | 有脚本 | 无脚本（需人工/补模板） | 其中重复标记
商品·文档生成 | 61 | 61 | 0 | 0
商品·人工导入 | 61 | 18 | 43 | 9
支付·文档生成 | 44 | 44 | 0 | 0
支付·人工导入 | 40 | 14 | 26 | 6
合计 | 206 | 137 | 69 | 15

## 用例明细
模块 | 用例编号 | 用例名称 | 优先级 | 资产编号 | 编译状态 | 可执行检查 | 执行结论 | 通过/检查 | 归因断言 | 配置级检查 | 执行记录 | 说明
商品·文档生成 | TC-104552 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-DA9CDB6F | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-608 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-112642 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-6AD81AF2 | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-648 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
商品·文档生成 | TC-131000 | Item Name (EN)商品內部名稱-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-0793131E | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-614 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-132048 | SKU Item Key商品規格編碼-边界值与格式校验（最长16字） | MEDIUM | WT-FD24E5E8 | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-681 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-135088 | 列表顯示-商品-欄位完整性校驗 | MEDIUM | WT-805AF9EC | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-135798 | Item Name商品內部名稱-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-5EBCB335 | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-688 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-136275 | 篩選-商品名稱(EN)-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-3C5724DC | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-161206 | Item Name商品內部名稱-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-8B2AB5FD | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-689 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-161921 | Item Name商品內部名稱-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-ABA282E5 | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-690 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-185619 | Brand所屬品牌-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-E9CAD705 | EXECUTABLE | 2 | 部分通过 | 1/2 | 2 | 0 | TR-652 | 1/2 通过，1 条无法在 UI 层判定
商品·文档生成 | TC-214520 | 篩選-商品編號-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-0DBF6269 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-217441 | YL-主数据管理-Item Code商品編碼-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-0A76710C | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-220597 | Brand所屬品牌-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-4FF253B9 | EXECUTABLE | 2 | 部分通过 | 1/2 | 2 | 0 | TR-655 | 1/2 通过，1 条无法在 UI 层判定
商品·文档生成 | TC-244493 | Item Name (EN)商品內部名稱-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-37955B5E | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-660 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-252513 | Item Code商品編碼-边界值与格式校验（最长16字） | MEDIUM | WT-7B47DE02 | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-675 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-257403 | 篩選-商品名稱(EN)-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-B1AA1EAB | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-270321 | 維護商品的主數據，方便在營銷過中，快速選擇商品 | MEDIUM | WT-A77517EC | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-291345 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-568EBE4F | EXECUTABLE | 1 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-661 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-300801 | 篩選-商品規格編號-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-C5869F79 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-314182 | 篩選-創建人-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-C53634B1 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-401363 | 篩選-更新時間-匹配規則校驗（商品主數據-列表頁篩選查詢） | MEDIUM | WT-F2F0EBDB | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-466090 | Item Name (EN)商品內部名稱-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-9035247B | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-663 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
商品·文档生成 | TC-478387 | 篩選-商品內部名稱-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-E914A9D7 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-489601 | SKU Item Key商品規格編碼-边界值与格式校验（最长16字） | MEDIUM | WT-C14A9AFF | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-631 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-495920 | YL-主数据管理-Item Code商品編碼-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-F17D1D53 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-513608 | YL-主数据管理-SKU Item Key商品規格編碼-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-2A58B21A | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-520252 | Item Name (EN)商品內部名稱-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-6CB4A853 | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-580 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-525956 | 維護商品的主數據，方便在營銷過中，快速選擇商品 | MEDIUM | WT-A452F46B | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-542398 | YL-主数据管理-SKU Item Key商品規格編碼-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-DFD5CC0D | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-544998 | 篩選-商品內部名稱-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-3D3DAA0A | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-571713 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-E530FF4A | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-577 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-589843 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-FFBBA731 | EXECUTABLE | 1 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-582 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-619349 | 篩選-商品編號-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-DF6F96CC | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-619474 | YL-主数据管理-Item Code商品編碼-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-E4BD5FDD | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-621644 | Item Name (EN)商品內部名稱-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-FCAFD879 | EXECUTABLE | 1 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-588 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-669893 | YL-主数据管理-SKU Item Key商品規格編碼-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-2DDD0155 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-670296 | 篩選-商品規格編號-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-D09A44FB | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-707415 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-3DA1A008 | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-585 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-709205 | 篩選-創建時間-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-232A1EDD | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-713902 | Brand所屬品牌-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-3509A2A7 | EXECUTABLE | 2 | 部分通过 | 1/2 | 2 | 0 | TR-557 | 1/2 通过，1 条无法在 UI 层判定
商品·文档生成 | TC-724505 | SKU Item Key商品規格編碼-边界值与格式校验（最长16字） | MEDIUM | WT-EA73171E | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-590 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-725603 | Item Code商品編碼-边界值与格式校验（最长16字） | MEDIUM | WT-84061E21 | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-559 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-752540 | 篩選-更新人-匹配規則校驗（商品主數據-列表頁篩選查詢） | MEDIUM | WT-A32BF091 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-753986 | SKU Item Key商品規格編碼-边界值与格式校验（最长16字） | MEDIUM | WT-A99AF3AE | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-560 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-759337 | 篩選-商品名稱(CN)-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-CE298552 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-768521 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-577BBD85 | EXECUTABLE | 1 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-594 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-824401 | Item Name商品內部名稱-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-FBD179EE | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-562 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-835410 | Item Name (EN)商品內部名稱-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-1C67FA67 | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-682 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-835659 | Item Name (EN)商品內部名稱-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-273E6515 | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-683 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
商品·文档生成 | TC-848294 | Brand所屬品牌-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-42D0F00B | EXECUTABLE | 2 | 部分通过 | 1/2 | 2 | 0 | TR-684 | 1/2 通过，1 条无法在 UI 层判定
商品·文档生成 | TC-852190 | 列表顯示-商品-欄位完整性校驗 | MEDIUM | WT-E9982DA5 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-871380 | 維護商品的主數據，方便在營銷過中，快速選擇商品 | MEDIUM | WT-0D809248 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-894908 | 篩選-商品名稱(CN)-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-ADA88F09 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-901142 | YL-主数据管理-SKU Item Key商品規格編碼-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-9CC55524 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-903541 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-边界值与格式校验（最长50字） | MEDIUM | WT-DD5CF109 | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-685 | 2/2 检查通过
商品·文档生成 | TC-945291 | Item Code商品編碼-边界值与格式校验（最长16字） | MEDIUM | WT-BC0281CD | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-571 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-978044 | 維護商品的主數據，方便在營銷過中，快速選擇商品 | MEDIUM | WT-679DE11D | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-980005 | Item Name (EN)商品內部名稱-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-1A61B486 | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-692 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
商品·文档生成 | TC-981057 | Item Code商品編碼-边界值与格式校验（最长16字） | MEDIUM | WT-40149453 | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-664 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-982661 | 列表顯示-商品-欄位完整性校驗 | MEDIUM | WT-04C885C1 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
商品·文档生成 | TC-991213 | YL-主数据管理-Item Code商品編碼-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-95F17A13 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·人工导入 | TC-104379 | 商品名稱(EN)輸入50個字元邊界值驗證 | HIGH | WT-4103F25D | NOT_COMPILED_THIS_ROUND |  | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-517 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·人工导入 | TC-168462 | 商品編碼輸入16個字元邊界值驗證 | HIGH | WT-3442662A | NOT_COMPILED_THIS_ROUND |  | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-523 | 1/1 检查通过
商品·人工导入 | TC-195251 | 商品名稱(CN)必填項為空驗證 | CRITICAL | WT-2213DAE6 | NOT_COMPILED_THIS_ROUND |  | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-537 | 有断言行但 0 通过（断言状态未落地）
商品·人工导入 | TC-238772 | 商品規格編碼輸入中文字元驗證 | HIGH | WT-24F0BA4E | NOT_COMPILED_THIS_ROUND |  | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-522 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·人工导入 | TC-274437 | 商品內部名稱輸入超過50個字元驗證 | MEDIUM | WT-9A647F38 | NOT_COMPILED_THIS_ROUND |  | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-518 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·人工导入 | TC-279361 | 商品編碼輸入超過16個字元驗證 | HIGH | WT-584D3E1E | NOT_COMPILED_THIS_ROUND |  | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-519 | 1/1 检查通过
商品·人工导入 | TC-328385 | 商品編碼輸入中文字元驗證 | HIGH | WT-4D61DBCC | NOT_COMPILED_THIS_ROUND |  | 无可执行断言 |  | 0 | 0 | TR-524 | 零可执行断言（plan 无检查或全部 pending_locator）
商品·人工导入 | TC-340008 | 商品名稱(CN)輸入超過50個字元驗證 | HIGH | WT-B3AF1036 | NOT_COMPILED_THIS_ROUND |  | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-525 | 1/1 检查通过
商品·人工导入 | TC-403422 | 商品內部名稱輸入合法內容驗證 | HIGH | WT-9D528493 | NOT_COMPILED_THIS_ROUND |  | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-526 | 1/1 检查通过
商品·人工导入 | TC-481035 | 商品名稱(EN)輸入合法內容驗證 | CRITICAL | WT-2F3203FE | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-687 | 1/1 检查通过
商品·人工导入 | TC-685184 | 商品規格編碼輸入超過16個字元驗證 | HIGH | WT-46B996B2 | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-679 | 1/1 检查通过
商品·人工导入 | TC-746395 | 商品名稱(CN)輸入合法內容驗證 | CRITICAL | WT-BF2DB252 | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-680 | 1/1 检查通过
商品·人工导入 | TC-758694 | 商品名稱(EN)輸入超過50個字元驗證 | HIGH | WT-451F043E | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-530 | 1/1 检查通过
商品·人工导入 | TC-772672 | 商品編碼輸入特殊字元驗證 | HIGH | WT-A75CD39E | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-581 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
商品·人工导入 | TC-788063 | 商品名稱(EN)必填項為空驗證 | CRITICAL | WT-0715F2B8 | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-538 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
商品·人工导入 | TC-792466 | 商品規格編碼輸入16個字元邊界值驗證 | HIGH | WT-8F9A2163 | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-540 | 1/1 检查通过
商品·人工导入 | TC-900102 | 新建商品-必填項全填寫-真實落庫並在列表可見 | HIGH | WT-5D1D7699 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
商品·人工导入 | TC-934697 | 商品名稱(CN)輸入50個字元邊界值驗證 | HIGH | WT-065F47A9 | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-534 | 1/1 检查通过
支付·文档生成 | TC-128282 | 篩選-更新時間-匹配規則校驗（支付方式主數據-列表頁篩選查詢） | MEDIUM | WT-C4D956DF | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-129471 | 維護支付方式的主數據，方便在營銷過中，快速選擇支付方式 | MEDIUM | WT-0B5E83BC | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-140708 | YL-主数据管理-Payment Code-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-59D3B882 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-154102 | 篩選-支付方式編號-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-7506B34A | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-166334 | Payment CodeName-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-1B72480C | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-665 | 2/2 检查通过
支付·文档生成 | TC-254508 | 列表顯示-YL-主数据管理-欄位完整性校驗 | MEDIUM | WT-EB0A8B49 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-264393 | Payment Code-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-1D32BD2F | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-666 | 2/2 检查通过
支付·文档生成 | TC-272230 | POS PaymentCode-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-B0692501 | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-599 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
支付·文档生成 | TC-287927 | Payment CodeName-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-451153BF | EXECUTABLE | 1 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-598 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
支付·文档生成 | TC-290524 | 篩選查詢區支持多维度组合筛选，筛选条件变更后需点击"查询"按钮生效 | MEDIUM | WT-128F3EFA | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-360340 | Payment Code-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-E4DCB3F7 | EXECUTABLE | 1 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-605 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-366418 | Payment Code-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-B36EF6A5 | EXECUTABLE | 1 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-672 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-380465 | 列表顯示-支付方式-欄位完整性校驗 | MEDIUM | WT-06586200 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-382678 | POS PaymentCode-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-ABC2AA85 | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-694 | 2/2 检查通过
支付·文档生成 | TC-415264 | Payment Code-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-8E7EF723 | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-668 | 2/2 检查通过
支付·文档生成 | TC-463198 | POS PaymentCode-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-DE944820 | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-669 | 2/2 检查通过
支付·文档生成 | TC-517590 | 維護支付方式的主數據，方便在營銷過中，快速選擇支付方式 | MEDIUM | WT-C9CDA064 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-556041 | Payment CodeName-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-422177B9 | EXECUTABLE | 1 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-640 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-559315 | Payment CodeName-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-0D1A5911 | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-670 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
支付·文档生成 | TC-563844 | 列表顯示-YL-主数据管理-欄位完整性校驗 | MEDIUM | WT-D42FA9E6 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-615897 | 篩選-支付方式名稱-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-21DC2AD9 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-618064 | 篩選查詢區支持多维度组合筛选，筛选条件变更后需点击"查询"按钮生效 | MEDIUM | WT-86D3DA7D | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-629801 | 列表顯示-支付方式-欄位完整性校驗 | MEDIUM | WT-99FA305E | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-642253 | YL-主数据管理-Payment Code-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-C5B690C8 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-642282 | POS PaymentCode-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-58B3D002 | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-646 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-642547 | Payment CodeName-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-D88A8B45 | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-647 | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
支付·文档生成 | TC-645473 | 篩選查詢區支持多维度组合筛选，筛选条件变更后需点击"查询"按钮生效 | MEDIUM | WT-3F59ECEC | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-646400 | Payment Code-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-C7624DC5 | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-653 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
支付·文档生成 | TC-660201 | YL-主数据管理-Payment Code-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-A385323D | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-688783 | Payment Code-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-8BAFD7E0 | EXECUTABLE | 2 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-650 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-693109 | Payment CodeName-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-199B012D | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-654 | 2/2 检查通过
支付·文档生成 | TC-726894 | 2.1.3 篩選查詢區支持多维度组合筛选，筛选条件变更后需点击"查询"按钮生效 | MEDIUM | WT-2DA64933 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-733310 | 篩選-更新人-匹配規則校驗（支付方式主數據-列表頁篩選查詢） | MEDIUM | WT-772DF7CA | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-759862 | YL-主数据管理-Payment Code-只讀（不可編輯）校驗 | MEDIUM | WT-8BD9DC32 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-801680 | Payment Code-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-5DDA818B | EXECUTABLE | 1 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-591 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-812448 | 篩選-支付方式編號-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-082E2747 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-844807 | Payment Code-边界值与格式校验（最长30字） | MEDIUM | WT-729384BD | EXECUTABLE | 2 | 通过 | 2/2 | 2 | 0 | TR-671 | 2/2 检查通过
支付·文档生成 | TC-850470 | 篩選-支付方式名稱-匹配規則校驗 | MEDIUM | WT-678966D9 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-855219 | 維護支付方式的主數據，方便在營銷過中，快速選擇支付方式 | MEDIUM | WT-BA4D6220 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-865691 | 維護支付方式的主數據，方便在營銷過中，快速選擇支付方式 | MEDIUM | WT-FE553095 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-868350 | Payment CodeName-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-D76E9358 | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-673 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
支付·文档生成 | TC-897342 | 列表顯示-支付方式-欄位完整性校驗 | MEDIUM | WT-A50ED7DF | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-927747 | 列表顯示-YL-主数据管理-欄位完整性校驗 | MEDIUM | WT-F3697B02 | NO_CHECK_SKIPPED | 0 | 编译期无检查
支付·文档生成 | TC-964125 | Payment CodeName-必填与取值校验 | MEDIUM | WT-C7E84597 | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-674 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
支付·人工导入 | TC-104468 | 支付方式名稱-輸入超過30個字元驗證 | HIGH | WT-6BF1FCCC | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-535 | 1/1 检查通过
支付·人工导入 | TC-236561 | 支付方式編碼-輸入特殊字元驗證 | HIGH | WT-1A176CBF | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-586 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
支付·人工导入 | TC-433637 | 支付方式名稱-輸入30個字元邊界值驗證 | HIGH | WT-72367585 | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-542 | 1/1 检查通过
支付·人工导入 | TC-453452 | 支付方式編碼-手動輸入合法數字和英文驗證 | CRITICAL | WT-07FA4782 | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-543 | 1/1 检查通过
支付·人工导入 | TC-498552 | 支付方式編碼-輸入超過30個字元驗證 | HIGH | WT-AC44ED00 | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-589 | 1/1 检查通过
支付·人工导入 | TC-514662 | 支付方式編碼-必填項為空驗證 | CRITICAL | WT-8A88E051 | EXECUTABLE | 1 | 执行阻断 |  | 0 | 0 | TR-643 | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·人工导入 | TC-597145 | 支付方式名稱-必填項為空驗證 | CRITICAL | WT-6B54B9F3 | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-546 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
支付·人工导入 | TC-775559 | 支付方式編碼-輸入30個字元邊界值驗證 | HIGH | WT-D0165BE5 | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-547 | 1/1 检查通过
支付·人工导入 | TC-837361 | POS Payment Code-輸入中文字元驗證 | MEDIUM | WT-2CCC5A86 | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-548 | 1/1 检查通过
支付·人工导入 | TC-899425 | POS Payment Code-手動輸入合法數字和英文驗證 | HIGH | WT-AC2EA4CC | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-602 | 1/1 检查通过
支付·人工导入 | TC-900103 | 新建支付方式-必填項全填寫-真實落庫並在列表可見 | HIGH | WT-C39CFD02 | NO_ASSERTION | 0 | 编译期无检查
支付·人工导入 | TC-915808 | 支付方式名稱-輸入合法內容驗證 | CRITICAL | WT-43CC9485 | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-550 | 1/1 检查通过
支付·人工导入 | TC-940392 | 支付方式編碼-輸入中文字元驗證 | HIGH | WT-8D5A6360 | EXECUTABLE | 1 | UI层无法判定 | 0/1 | 2 | 0 | TR-628 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层）
支付·人工导入 | TC-991130 | POS Payment Code-輸入超過30個字元驗證 | MEDIUM | WT-6C1ECFBF | EXECUTABLE | 1 | 通过 | 1/1 | 1 | 0 | TR-552 | 1/1 检查通过
商品·人工导入 | TC-114854 | 商品管理-操作日誌-新建商品，各項資訊準確顯示 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-138699 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-291345）
商品·人工导入 | TC-145157 | Brand所屬品牌-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-848294）
商品·人工导入 | TC-145168 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-291345）
商品·人工导入 | TC-195409 | 商品管理-功能許可權-無相應許可權用戶操作失敗 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-196600 | 編輯商品頁面字段可編輯性驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-206444 | 商品規格編號輸入超過最大長度50字元驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-209952 | 商品管理-操作日誌-編輯商品，各項資訊準確顯示 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-233460 | 商品編號輸入部分內容模糊查詢驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-239929 | 查看商品-頁面各字段置灰無法進行編輯，僅支持查看 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-252969 | 商品主數據列表頁排序驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-302941 | 商品規格編碼手動輸入合法數字和英文驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-303868 | 商品規格編號精准匹配篩選驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-315851 | 商品編碼為空系統自動生成驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-325373 | Brand所屬品牌-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-848294）
商品·人工导入 | TC-387036 | 商品內部名稱輸入超過最大長度50字元驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-468200 | 商品規格編碼為空系統自動生成驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-469566 | 商品主數據列表頁字段展示驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-509372 | 商品編碼手動輸入合法數字和英文驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-542136 | Brand所屬品牌-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-848294）
商品·人工导入 | TC-556734 | Item Name (EN)商品內部名稱-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-621644）
商品·人工导入 | TC-591565 | 編輯商品-修改可編輯字段保存驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-592910 | Item Name (EN)商品內部名稱-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-621644）
商品·人工导入 | TC-596190 | 商品編號輸入超過最大長度50字元驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-601728 | 商品編碼手動輸入重複編碼驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-610552 | 商品管理-功能許可權-有相應許可權用戶操作成功 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-643211 | 商品規格編號輸入部分內容模糊查詢驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-659205 | Item Name (EN)商品內部名稱-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-621644）
商品·人工导入 | TC-680966 | 商品名稱(CN)全模糊匹配篩選驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-683820 | 商品名稱-長度50邊界 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例无步骤文本，需补规则
商品·人工导入 | TC-684180 | 編輯商品-商品規格編碼不可編輯驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-726345 | 新建商品頁面元素展示驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-754509 | 商品名稱(CN)輸入超過最大長度50字元驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-759739 | 商品名稱(EN)全模糊匹配篩選驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-773200 | 商品內部名稱全模糊匹配篩選驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-781559 | 編輯商品-商品編碼不可編輯驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-783291 | 商品名稱(EN)輸入超過最大長度50字元驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-797491 | Item Code-長度字符與自動生成規則 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例无步骤文本，需补规则
商品·人工导入 | TC-804868 | SKU Item Key-長度字符與自動生成規則 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例无步骤文本，需补规则
商品·人工导入 | TC-807898 | 商品規格編碼手動輸入重複編碼驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-835545 | Item Name (CN)商品名稱(CN)-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-291345）
商品·人工导入 | TC-858357 | 商品編號精准匹配篩選驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
商品·人工导入 | TC-896362 | 篩選-商品列表九字段 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例无步骤文本，需补规则
支付·人工导入 | TC-109937 | 支付方式編號精准匹配篩選驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-128191 | Payment CodeName-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-287927）
支付·人工导入 | TC-202947 | 編輯支付方式-字段可編輯性驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-251944 | 支付方式編號輸入超過最大長度50字元驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-255615 | 篩選-支付方式組合篩選點查詢 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例无步骤文本，需补规则
支付·人工导入 | TC-329393 | 編輯支付方式-修改可編輯字段保存驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-339500 | Payment Code Name-長度與字符類型 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例无步骤文本，需补规则
支付·人工导入 | TC-352408 | POS Payment Code-留空保存驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-363340 | POS Payment Code-選填與長度 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例无步骤文本，需补规则
支付·人工导入 | TC-470193 | Payment CodeName-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-287927）
支付·人工导入 | TC-542813 | 編輯支付方式-支付方式編碼不可編輯驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-568711 | 列表-商品與支付列表排序規則 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例无步骤文本，需补规则
支付·人工导入 | TC-577941 | Payment CodeName-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-287927）
支付·人工导入 | TC-599107 | 新建支付方式頁面元素展示驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-628747 | 支付方式名稱輸入超過最大長度50字元驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-799063 | 支付方式名稱全模糊匹配篩選驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-833490 | Payment Code-僅數字英文與長度 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例无步骤文本，需补规则
支付·人工导入 | TC-843414 | 支付方式編號輸入部分內容模糊查詢驗證 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-844404 | Payment Code-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-360340）
支付·人工导入 | TC-902555 | 支付方式管理-操作日誌-編輯商品，各項資訊準確顯示 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-932884 | 支付方式管理-功能許可權-有相應許可權用戶操作成功 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-945655 | Payment Code-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-360340）
支付·人工导入 | TC-953832 | 支付方式列表頁字段展示驗證 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-962939 | Payment Code-必填与取值校验 | MEDIUM |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 重复用例（TC-360340）
支付·人工导入 | TC-982139 | 支付方式管理-功能許可權-無相應許可權用戶操作失敗 | CRITICAL |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤
支付·人工导入 | TC-982212 | 支付方式管理-操作日誌-新建商品，各項資訊準確顯示 | HIGH |  | 无脚本资产 |  | 无脚本（需人工执行） |  |  |  |  | 用例含可人工执行步骤

## 失败与阻断
模块 | 用例 | 结论 | 通过/检查 | 原因 | 断言观察
商品·人工导入 | TC-104379 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-112642 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | required_error:商品名稱(CN): 填值后清空仍未出现必填提示（可能仅提交时校验） ¦ required_error:商品名稱(CN): 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（是否必填=是）
商品·文档生成 | TC-135798 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-161206 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-185619 | 部分通过 | 1/2 | 1/2 通过，1 条无法在 UI 层判定 | select_options:所屬品牌 [已啟用的所有品牌]: 未观测到合法选项 已啟用的所有品牌（選項範圍：已啟用的所有品牌）
商品·人工导入 | TC-195251 | UI层无法判定 | 0/1 | 有断言行但 0 通过（断言状态未落地） | required_error:商品名稱(CN): 填值后清空仍未出现必填提示（可能仅提交时校验） ¦ required_error:商品名稱(CN): 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（是否必填=是）
商品·文档生成 | TC-220597 | 部分通过 | 1/2 | 1/2 通过，1 条无法在 UI 层判定 | select_options:所屬品牌 [已啟用的所有品牌]: 未观测到合法选项 已啟用的所有品牌（選項範圍：已啟用的所有品牌）
支付·人工导入 | TC-236561 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | input_validation:支付方式編碼 [@#$%]: 输入 @#$% 未观测到客户端校验：实际长度 4，无校验提示（可能仅服务端校验） ¦ input_validation:支付方式編碼 [@#$%]: 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（不支持特殊字元）
商品·人工导入 | TC-238772 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-252513 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-272230 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·人工导入 | TC-274437 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
支付·文档生成 | TC-287927 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-291345 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-360340 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-366418 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-466090 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | required_error:商品內部名稱: 填值后清空仍未出现必填提示（可能仅提交时校验） ¦ required_error:商品內部名稱: 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（是否必填=是）
支付·人工导入 | TC-514662 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-520252 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
支付·文档生成 | TC-556041 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-559315 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-571713 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-589843 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
支付·人工导入 | TC-597145 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | required_error:支付方式名稱: 填值后清空仍未出现必填提示（可能仅提交时校验） ¦ required_error:支付方式名稱: 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（是否必填=是）
商品·文档生成 | TC-621644 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-642282 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-642547 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
支付·文档生成 | TC-646400 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | required_error:支付方式編碼: 填值后清空仍未出现必填提示（可能仅提交时校验） ¦ required_error:支付方式編碼: 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（是否必填=是）
支付·文档生成 | TC-688783 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-707415 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]
商品·文档生成 | TC-713902 | 部分通过 | 1/2 | 1/2 通过，1 条无法在 UI 层判定 | select_options:所屬品牌 [已啟用的所有品牌]: 未观测到合法选项 已啟用的所有品牌（選項範圍：已啟用的所有品牌）
商品·文档生成 | TC-768521 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·人工导入 | TC-772672 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | input_validation:商品編碼 [@#$%]: 输入 @#$% 未观测到客户端校验：实际长度 4，无校验提示（可能仅服务端校验） ¦ input_validation:商品編碼 [@#$%]: 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（不支持特殊字元）
商品·人工导入 | TC-788063 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | required_error:商品名稱(EN): 填值后清空仍未出现必填提示（可能仅提交时校验） ¦ required_error:商品名稱(EN): 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（是否必填=是）
支付·文档生成 | TC-801680 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
商品·文档生成 | TC-835659 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | required_error:商品內部名稱: 填值后清空仍未出现必填提示（可能仅提交时校验） ¦ required_error:商品內部名稱: 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（是否必填=是）
商品·文档生成 | TC-848294 | 部分通过 | 1/2 | 1/2 通过，1 条无法在 UI 层判定 | select_options:所屬品牌 [已啟用的所有品牌]: 未观测到合法选项 已啟用的所有品牌（選項範圍：已啟用的所有品牌）
支付·文档生成 | TC-868350 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | required_error:支付方式名稱: 填值后清空仍未出现必填提示（可能仅提交时校验） ¦ required_error:支付方式名稱: 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（是否必填=是）
支付·人工导入 | TC-940392 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | input_validation:支付方式編碼 [支付]: 输入 支付 未观测到客户端校验：实际长度 2，无校验提示（可能仅服务端校验） ¦ input_validation:支付方式編碼 [支付]: 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（不支持中文字元）
商品·文档生成 | TC-945291 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 无法打开表单（flow=create_page，定位器可能失效）
支付·文档生成 | TC-964125 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | required_error:支付方式名稱: 填值后清空仍未出现必填提示（可能仅提交时校验） ¦ required_error:支付方式名稱: 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（是否必填=是）
商品·文档生成 | TC-980005 | UI层无法判定 | 0/1 | 全部 2 条无法在 UI 层判定（需 API 层） | required_error:商品內部名稱: 填值后清空仍未出现必填提示（可能仅提交时校验） ¦ required_error:商品內部名稱: 提交层：页面无拒绝证据，捕获到 1 条业务写请求但均无拒绝语义（是否必填=是）
商品·文档生成 | TC-981057 | 执行阻断 |  | 执行侧阻断：Error: 未找到或未能展开 Master Data Management 菜单；当前可见菜单=[]

## 需人工执行
模块 | 用例 | 优先级 | 缺口类型 | 说明
支付·文档生成 | TC-128282 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
支付·文档生成 | TC-129471 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-135088 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-136275 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-140708 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-154102 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-214520 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-217441 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-254508 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-257403 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-270321 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-290524 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-300801 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-314182 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
支付·文档生成 | TC-380465 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-401363 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-478387 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-495920 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-513608 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-517590 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-525956 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-542398 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-544998 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-563844 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
支付·文档生成 | TC-615897 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-618064 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-619349 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-619474 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-629801 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
支付·文档生成 | TC-642253 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-645473 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-660201 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-669893 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-670296 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-709205 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
支付·文档生成 | TC-726894 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-733310 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-752540 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-759337 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-759862 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-812448 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
支付·文档生成 | TC-850470 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-852190 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
支付·文档生成 | TC-855219 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-865691 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-871380 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-894908 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-897342 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·人工导入 | TC-900102 | HIGH | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·人工导入 | TC-900103 | HIGH | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-901142 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
支付·文档生成 | TC-927747 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-978044 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·文档生成 | TC-982661 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=1
商品·文档生成 | TC-991213 | MEDIUM | 编译期无检查 | pending=0 skipped=0
商品·人工导入 | TC-114854 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-195409 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-196600 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-206444 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-209952 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-233460 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-239929 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-252969 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-302941 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-303868 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-315851 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-387036 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-468200 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-469566 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-509372 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-591565 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-596190 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-601728 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-610552 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-643211 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-680966 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-683820 | MEDIUM | 无脚本资产 | 缺步骤文本与规则，需补用例
商品·人工导入 | TC-684180 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-726345 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-754509 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-759739 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-773200 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-781559 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-783291 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-797491 | MEDIUM | 无脚本资产 | 缺步骤文本与规则，需补用例
商品·人工导入 | TC-804868 | MEDIUM | 无脚本资产 | 缺步骤文本与规则，需补用例
商品·人工导入 | TC-807898 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-858357 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
商品·人工导入 | TC-896362 | MEDIUM | 无脚本资产 | 缺步骤文本与规则，需补用例
支付·人工导入 | TC-109937 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-202947 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-251944 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-255615 | MEDIUM | 无脚本资产 | 缺步骤文本与规则，需补用例
支付·人工导入 | TC-329393 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-339500 | MEDIUM | 无脚本资产 | 缺步骤文本与规则，需补用例
支付·人工导入 | TC-352408 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-363340 | MEDIUM | 无脚本资产 | 缺步骤文本与规则，需补用例
支付·人工导入 | TC-542813 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-568711 | MEDIUM | 无脚本资产 | 缺步骤文本与规则，需补用例
支付·人工导入 | TC-599107 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-628747 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-799063 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-833490 | MEDIUM | 无脚本资产 | 缺步骤文本与规则，需补用例
支付·人工导入 | TC-843414 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-902555 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-932884 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-953832 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-982139 | CRITICAL | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行
支付·人工导入 | TC-982212 | HIGH | 无脚本资产 | 用例含可执行步骤，可人工执行