## 摘要
小杨生煎-订单评价(问卷调查)功能 · 需求追溯复核（口径：最终批次 27 条用例 / 需求原文 PDF 68 个原子需求点）
指标 | 数值 | 占比 | 口径说明
需求原子条目（从 PDF 逐条拆解） | 68 | 100% | 2.3.1–2.3.7 + 2.4 + 2.5 + 需求背景，逐条可单独验证
平台已抽出规则的需求点 | 29 | 42.6% | RQ-*/FR-* 规则 id 落到条目上
有用例承接的需求点 | 31 | 45.6% | 27 条用例反向映射
有用例且有断言 | 12 | 17.6% | 含断言 kind 与条目语义不符的 6 条
断言与需求语义对得上 | 6 | 8.8% | 仅 6 条：问卷标题/适用门店必填+枚举/默认值/适用商品/优先级
完全无用例的需求点 | 37 | 54.4% | 其中 P0 级 19 条
其中【解析断点】可找回 | 6 | - | 修 3 处解析问题即可转出断言，见「解析断点」页
其中 B 端 Web 可补（探针） | 21 | - | 需补用例，非框架能力缺失
其中仅小程序端可验 | 8 | - | 订单列表/详情评价入口、部分退、提交成功提示
其中需真实环境造单 | 2 | - | 扫码进店问卷链接场景
口径修正说明（与上一版结论的差异）
上一版：「27/27 条用例 = 100% 覆盖」——这是拿用例自己拆出的 64 个检查点自证，不是对需求文档的覆盖。
本版：拿到需求原文 PDF 后逐条拆出 68 个原子需求点反向比对，真实覆盖 31 条（45.6%）、有效断言 6 条（8.8%）。
差异根因：① 用例只承接了叙述体条款（RQ-*），表格体条款（题目区/导出字段）几乎全丢；② 字段规则解析出 30 条但只有 4 条过得了用例生成门槛。

## 需求追溯RTM
编号 | 章节 | 页 | 需求条目（原文拆解） | 类别 | 平台抽取的规则 | 承接用例 | 断言数 | 断言有效 | 覆盖状态 | 建议执行通道 | 优先级 | 说明
N01 | 2.3.1 | 2 | 操作入口：营销云-营销中心-调查问卷管理-新建 可达 | 功能行为 | RQ-2ca379d5a3 | TC-927514 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P1 | 仅用标题描述，无业务断言
N02 | 2.3.1 | 2 | 刚创建完成的问卷状态=待启用，需启用后才可正式投放 | 状态流转 | RQ-36dd2faa8b | TC-368254 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P0 | 无断言
N03 | 2.3.1 | 2 | 启用后问卷在用户支付完成 30min（配置文件）后于订单详情显示「评价」入口 | 功能行为 | RQ-50850f0763 | TC-709921 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 手工-环境 | P0 | 需小程序端+真实支付+30min等待
N04 | 2.3.1 | 2 | 订单取消则不显示「评价」入口 | 功能行为 | RQ-50850f0763 | TC-709921 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 手工-环境 | P1 | 与 N03 共用一条用例，未独立验证
N05 | 2.3.1 | 3 | 问卷标题：必填、最多 20 字、未填校验「请输入问卷标题」 | 字段规则 | FR-78fbbc6a56 | TC-434477, TC-197362 | 3 | 是 | 已覆盖-有断言 | 平台 | P0 | 唯一跑通平台通道的字段组
N06 | 2.3.1 | 3 | 业务类型：多选必选、可选外卖/自提/堂食、未选校验「请选择业务类型」 | 字段规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 平台 | P0 | 整字段零规则零用例
N07 | 2.3.1 | 3 | 适用门店：单选必选，选项范围 全部门店/指定门店/排除门店 | 字段规则 | FR-b6d345503b | TC-760840 | 3 | 是 | 已覆盖-有断言 | 平台 | P0 | enum 断言可跑
N08 | 2.3.1 | 3 | 适用门店：默认选中「全部门店」 | 字段规则 | FR-b6d345503b | TC-760840 | 3 | 是 | 已覆盖-有断言 | 平台 | P1 | default 断言可跑
N09 | 2.3.1 | 3 | 适用门店：切换为「指定门店」后需选择门店，支持多选，点击出现选择门店弹窗 | 字段规则 | — | TC-760840 | 3 | 否（kind 不符） | 已覆盖-有断言 | 探针 | P1 | 用例标题提到，实际检查点无断言
N10 | 2.3.1 | 3 | 适用门店：选择后回显 门店名称/所属分组/门店状态/营业状态 | 列表展示 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P1 | 无规则无用例
N11 | 2.3.1 | 3 | 适用门店：已选门店支持删除 | 功能行为 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P2 | 无规则无用例
N12 | 2.3.1 | 3 | 适用商品：单选必填，选项范围 全部商品/指定商品/排除商品 | 字段规则 | FR-f063de72ac | TC-322350 | 4 | 是 | 已覆盖-有断言 | 平台 | P0 | enum 断言可跑
N13 | 2.3.1 | 3 | 适用商品：默认选中「全部商品」 | 字段规则 | FR-f063de72ac | TC-322350 | 4 | 是 | 已覆盖-有断言 | 平台 | P1 | default 断言可跑
N14 | 2.3.1 | 3 | 适用商品：支持切换为「指定商品」并选择商品 | 字段规则 | — | TC-322350 | 4 | 否（kind 不符） | 已覆盖-有断言 | 探针 | P1 | 检查点存在但未断言
N15 | 2.3.1 | 3 | 适用商品：指定商品后，订单包含任意商品即触发该问卷 | 功能行为 | RQ-7f48184e10 | TC-222189 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 手工-环境 | P0 | 跨系统触发逻辑，需造单
N16 | 2.3.1 | 3 | 优先级：必填、限制 [1,999] 整数、未填校验「请输入优先级」 | 字段规则 | FR-973ba055a2 | TC-245193, TC-536688 | 5 | 是 | 已覆盖-有断言 | 平台 | P0 | boundary 四档可跑
N17 | 2.3.1 | 3 | 优先级：数字越大优先级越高 | 业务规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P1 | 提示语文案，未成用例
N18 | 2.3.1 | 3 | 优先级：优先级相同则创建时间晚的优先级高 | 业务规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P1 | 排序裁决规则，未成用例
N19 | 2.3.1 | 3 | 问卷题目最多 10 道，超过后「新增题目」按钮禁用 | 功能行为 | RQ-7a99297e12 | TC-582835 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P0 | 无断言
N20 | 2.3.1 | 3 | 是否必答：必选单选、是/否、默认「是」 | 字段规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 平台 | P0 | 题目区 0 条规则
N21 | 2.3.1 | 3 | 题目类型：必选单选、单选/多选/问答/打分(5星)、默认「单选题」 | 字段规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 平台 | P0 | 题目区 0 条规则
N22 | 2.3.1 | 4 | 题目标题：必填、限制 50 字符、未填校验「请输入标题」 | 字段规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 平台 | P0 | 题目区 0 条规则
N23 | 2.3.1 | 4 | 操作-删除题目：支持删除题目 | 功能行为 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P1 | 无规则无用例
N24 | 2.3.1 | 4 | 操作-拖拽题目：支持拖拽排序 | 功能行为 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 手工-环境 | P2 | 拖拽交互，Playwright 可模拟但不稳
N25 | 2.3.1 | 4 | 单选题选项内容：新增后必填、限制 20 字符、未填校验「请输入选项」 | 字段规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 平台 | P0 | 选项区 0 条规则
N26 | 2.3.1 | 4 | 多选题选项内容：新增后必填、限制 20 字符、未填校验「请输入选项」 | 字段规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 平台 | P0 | 选项区 0 条规则
N27 | 2.3.1 | 4 | 添加选项：最多 10 个（单选/多选） | 功能行为 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P1 | 无规则无用例
N28 | 2.3.1 | 4 | 删除选项：可删除，剩 1 个时不可删除 | 功能行为 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P1 | 无规则无用例
N29 | 2.3.1 | 4 | 拖拽选项：可拖拽排序 | 功能行为 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 手工-环境 | P2 | 拖拽交互
N30 | 2.3.1 | 3 | 问答题：可作答并落库 | 功能行为 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 手工-小程序 | P1 | PRD 未定义问答题字段规则
N31 | 2.3.1 | 3 | 打分题：5 星打分可作答并落库（一星=1、五星=5） | 功能行为 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 手工-小程序 | P1 | PRD 仅定义 5 星，未定义必答/默认值
L01 | 2.3.2 | 4 | 查询条件：问卷标题支持模糊查询 | 查询筛选 | RQ-b0debb9985 | TC-482917 | 1 | 否（kind 不符） | 已覆盖-有断言 | 平台 | P0 | 断言 kind 错配为 required
L02 | 2.3.2 | 4 | 状态：默认选中全部，下拉可筛 全部/待启用/启用/禁用 | 查询筛选 | RQ-11e0a5a2e6 | TC-337745 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P0 | 无断言
L03 | 2.3.2 | 4 | 列表回显：问卷编码、问卷标题、业务类型、适用门店、适用商品、优先级、状态 共 7 列 | 列表展示 | RQ-802aabeee0 | TC-116615 | 1 | 否（kind 不符） | 已覆盖-有断言 | 探针 | P0 | 断言错配为 required
L04 | 2.3.2 | 4 | 问卷编码：系统自动生成 10 位数值 | 数据规则 | RQ-802aabeee0 | TC-116615 | 1 | 否（kind 不符） | 已覆盖-有断言 | 探针 | P0 | 与 L03 混在一条用例
L05 | 2.3.2 | 5 | 列表操作：支持新建、查看、编辑、启用/禁用、删除、导出明细 | 功能行为 | RQ-52ddb4e56c | TC-522728 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P0 | 无断言，6 个动作塞 1 条用例
L06 | 2.3.2 | 5 | 待启用状态可操作集：查看、编辑、启用、删除、导出明细（可编辑） | 状态流转 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P0 | 状态×按钮矩阵缺失
L07 | 2.3.2 | 5 | 已启用状态可操作集：查看、复制、禁用、删除、导出明细；不可继续编辑 | 状态流转 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P0 | 矩阵缺失，且「复制」未覆盖
L08 | 2.3.2 | 5 | 已禁用状态可操作集：查看、复制、删除、导出明细 | 状态流转 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P0 | 矩阵缺失
L09 | 2.3.2 | 5 | 复制问卷：启用/禁用状态可复制（复制后进入新建页，保存后落库） | 功能行为 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P1 | 整个「复制」动作零覆盖
V01 | 2.3.3 | 5 | 点击进入问卷详情查看配置内容，不支持修改 | 功能行为 | RQ-373fa94c34 | TC-661267 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P0 | 无断言
V02 | 2.3.3 | 5 | 新增「参与次数」字段 | 列表展示 | RQ-e5fbf42353 | TC-144152 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P1 | PRD 未定义取值规则，用例却断言「取值规则生效」
E01 | 2.3.4 | 5 | 仅【待启用】的问卷可编辑 | 状态流转 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P0 | 无规则无用例
S01 | 2.3.5 | 5 | 待启用：显示「启用」按钮，二次校验「是否确认启用」，确定后启用 | 状态流转 | RQ-c49f046e5e | TC-136394 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P0 | 无断言
S02 | 2.3.5 | 5 | 已启用：显示「禁用」按钮，二次校验「是否确认禁用」，确定后禁用且不再投放 | 状态流转 | RQ-fb672ecf4d | TC-989395 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P0 | 无断言
S03 | 2.3.5 | 5 | 已禁用：不可继续启用 | 状态流转 | RQ-56e20049ed | TC-782474 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P0 | 无断言
X01 | 2.3.6 | 5 | 固定显示「导出明细」，点击弹窗可选择填写时间段，导出填写明细 | 导出 | RQ-1331e09cb9 | TC-542624 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 探针 | P0 | 无断言，导出后未校验内容
X02 | 2.3.6 | 5 | 文件名格式：调查问卷-{问卷标题+问卷编码}-{导出时间，到秒}.xlsx | 导出 | RQ-a5ab8c6a59 | TC-878851, TC-567565 | 2 | 否（kind 不符） | 已覆盖-有断言 | 探针 | P0 | TC-567565 是 PRD 里的文件名示例，被当成独立需求点+重复用例
X03 | 2.3.6 | 5 | 导出字段 11 项固定显示：填写渠道、用户名、用户手机号、会员卡号、门店名称、门店编码、关联订单号、关联订单实付金额、填写时间、问题及回答 | 导出 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P0 | 导出字段清单零覆盖
X04 | 2.3.6 | 6 | 用户名/手机号/门店名/门店编码/订单号/实付金额 为空时显示「-」 | 导出 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P1 | 空值占位规则零覆盖
X05 | 2.3.6 | 6 | 问题及回答：单选题格式 [单选题]问题N：{标题}，值为所选选项内容 | 导出 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P0 | 四种题型格式零覆盖
X06 | 2.3.6 | 6 | 问题及回答：多选题格式 [多选题]问题N：{标题}，多个选项用英文逗号分隔 | 导出 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P0 | 四种题型格式零覆盖
X07 | 2.3.6 | 6 | 问题及回答：问答题格式 [问答题]问题N：{标题}，值为填写内容 | 导出 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P1 | 四种题型格式零覆盖
X08 | 2.3.6 | 6 | 问题及回答：打分题格式 [打分题]问题N：{标题}，值域 [1-5] | 导出 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P1 | 四种题型格式零覆盖
X09 | 2.3.6 | 6 | 直接扫门店问卷链接二维码进入时，订单号与实付金额取不到 | 数据规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P2 | 扫码场景零覆盖
D01 | 2.3.7 | 7 | 固定显示「删除」，点击出现二次弹框校验，确定后删除 | 功能行为 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P0 | 删除动作零规则零用例
D02 | 2.3.7 | 7 | 删除问卷时连同其填写明细一起删除 | 数据规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 探针 | P0 | 级联删除零覆盖
M01 | 2.4 | 7 | 订单列表页有「去评价」按钮 | 小程序端 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 手工-小程序 | P0 | 小程序端零覆盖
M02 | 2.4 | 7 | 订单详情页有「去评价」按钮 | 小程序端 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 手工-小程序 | P0 | 小程序端零覆盖
M03 | 2.4 | 7 | 部分退款订单可正常评价 | 小程序端 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 手工-小程序 | P1 | 小程序端零覆盖
M04 | 2.4 | 7 | 支付完成后若有高优先级问卷满足条件，订单详情显示「去评价」并跳转评价页 | 小程序端 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 手工-小程序 | P0 | 与 N03 边界重叠，但仍需端上验证
M05 | 2.4 | 8 | 一笔订单只显示一份问卷（满足条件且优先级最高） | 业务规则 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 手工-小程序 | P0 | 多问卷命中裁决，零覆盖
M06 | 2.4 | 8 | 提交成功后再次进入，直接显示「问卷提交成功」提示 | 小程序端 | — | - | 0 | — | 未覆盖 | 手工-小程序 | P1 | 幂等/重复提交，零覆盖
P01 | 2.5 | 8 | 订单支付完成后 30 分钟（订单非取消）推送订阅消息 | 推送 | RQ-3c6c12f458 | TC-626803 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 手工-环境 | P0 | 需微信订阅消息通道+30min
P02 | 2.5 | 8 | 跟随订单拉起授权订阅消息次数 | 推送 | RQ-5ef83d5e61 | TC-460223 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 手工-小程序 | P1 | 授权次数来源为订单侧
P03 | 2.5 | 8 | 同一模板问卷一天只触发一次订阅消息推送 | 推送 | RQ-8f65715fad | TC-416624 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 手工-环境 | P1 | 需跨天/多次造单
B01 | 1 | 1 | 需求背景：消费后支持对订单进行评价 | 背景 | RQ-7f48184e10 | TC-222189 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 手工-小程序 | P2 | 背景句被当需求点生成用例
B02 | 1 | 1 | 需求背景：云徙提供问卷明细表，支持导出功能 | 背景 | RQ-d2e4b4ae09 | TC-155368 | 0 | — | 已覆盖-仅标题 | 手工-环境 | P2 | 跨系统，B 端无法验证

## 未覆盖缺口37条
编号 | 需求条目 | 类别 | 优先级 | 建议通道 | 归因 | 补测方式
N06 | 业务类型：多选必选、可选外卖/自提/堂食、未选校验「请选择业务类型」 | 字段规则 | P0 | 平台 | 解析断点 | 修解析后重新生成用例（无需人工写用例）
N10 | 适用门店：选择后回显 门店名称/所属分组/门店状态/营业状态 | 列表展示 | P1 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
N11 | 适用门店：已选门店支持删除 | 功能行为 | P2 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
N17 | 优先级：数字越大优先级越高 | 业务规则 | P1 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
N18 | 优先级：优先级相同则创建时间晚的优先级高 | 业务规则 | P1 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
N20 | 是否必答：必选单选、是/否、默认「是」 | 字段规则 | P0 | 平台 | 解析断点 | 修解析后重新生成用例（无需人工写用例）
N21 | 题目类型：必选单选、单选/多选/问答/打分(5星)、默认「单选题」 | 字段规则 | P0 | 平台 | 解析断点 | 修解析后重新生成用例（无需人工写用例）
N22 | 题目标题：必填、限制 50 字符、未填校验「请输入标题」 | 字段规则 | P0 | 平台 | 解析断点 | 修解析后重新生成用例（无需人工写用例）
N23 | 操作-删除题目：支持删除题目 | 功能行为 | P1 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
N24 | 操作-拖拽题目：支持拖拽排序 | 功能行为 | P2 | 手工-环境 | 需真实造单 | 造单后手工验证，记录截图与订单号
N25 | 单选题选项内容：新增后必填、限制 20 字符、未填校验「请输入选项」 | 字段规则 | P0 | 平台 | 解析断点 | 修解析后重新生成用例（无需人工写用例）
N26 | 多选题选项内容：新增后必填、限制 20 字符、未填校验「请输入选项」 | 字段规则 | P0 | 平台 | 解析断点 | 修解析后重新生成用例（无需人工写用例）
N27 | 添加选项：最多 10 个（单选/多选） | 功能行为 | P1 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
N28 | 删除选项：可删除，剩 1 个时不可删除 | 功能行为 | P1 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
N29 | 拖拽选项：可拖拽排序 | 功能行为 | P2 | 手工-环境 | 需真实造单 | 造单后手工验证，记录截图与订单号
N30 | 问答题：可作答并落库 | 功能行为 | P1 | 手工-小程序 | 仅端上可验 | 小程序真机手工执行，纳入端上回归清单
N31 | 打分题：5 星打分可作答并落库（一星=1、五星=5） | 功能行为 | P1 | 手工-小程序 | 仅端上可验 | 小程序真机手工执行，纳入端上回归清单
L06 | 待启用状态可操作集：查看、编辑、启用、删除、导出明细（可编辑） | 状态流转 | P0 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
L07 | 已启用状态可操作集：查看、复制、禁用、删除、导出明细；不可继续编辑 | 状态流转 | P0 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
L08 | 已禁用状态可操作集：查看、复制、删除、导出明细 | 状态流转 | P0 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
L09 | 复制问卷：启用/禁用状态可复制（复制后进入新建页，保存后落库） | 功能行为 | P1 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
E01 | 仅【待启用】的问卷可编辑 | 状态流转 | P0 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
X03 | 导出字段 11 项固定显示：填写渠道、用户名、用户手机号、会员卡号、门店名称、门店编码、关联订单号、关联订单实付金额、填写时间、问题及回答 | 导出 | P0 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
X04 | 用户名/手机号/门店名/门店编码/订单号/实付金额 为空时显示「-」 | 导出 | P1 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
X05 | 问题及回答：单选题格式 [单选题]问题N：{标题}，值为所选选项内容 | 导出 | P0 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
X06 | 问题及回答：多选题格式 [多选题]问题N：{标题}，多个选项用英文逗号分隔 | 导出 | P0 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
X07 | 问题及回答：问答题格式 [问答题]问题N：{标题}，值为填写内容 | 导出 | P1 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
X08 | 问题及回答：打分题格式 [打分题]问题N：{标题}，值域 [1-5] | 导出 | P1 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
X09 | 直接扫门店问卷链接二维码进入时，订单号与实付金额取不到 | 数据规则 | P2 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
D01 | 固定显示「删除」，点击出现二次弹框校验，确定后删除 | 功能行为 | P0 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
D02 | 删除问卷时连同其填写明细一起删除 | 数据规则 | P0 | 探针 | 缺用例-B端可补 | 补一条断言/场景用例，走探针通道执行
M01 | 订单列表页有「去评价」按钮 | 小程序端 | P0 | 手工-小程序 | 仅端上可验 | 小程序真机手工执行，纳入端上回归清单
M02 | 订单详情页有「去评价」按钮 | 小程序端 | P0 | 手工-小程序 | 仅端上可验 | 小程序真机手工执行，纳入端上回归清单
M03 | 部分退款订单可正常评价 | 小程序端 | P1 | 手工-小程序 | 仅端上可验 | 小程序真机手工执行，纳入端上回归清单
M04 | 支付完成后若有高优先级问卷满足条件，订单详情显示「去评价」并跳转评价页 | 小程序端 | P0 | 手工-小程序 | 仅端上可验 | 小程序真机手工执行，纳入端上回归清单
M05 | 一笔订单只显示一份问卷（满足条件且优先级最高） | 业务规则 | P0 | 手工-小程序 | 仅端上可验 | 小程序真机手工执行，纳入端上回归清单
M06 | 提交成功后再次进入，直接显示「问卷提交成功」提示 | 小程序端 | P1 | 手工-小程序 | 仅端上可验 | 小程序真机手工执行，纳入端上回归清单

## 解析断点与修复收益
# | 断点 | 证据（实测） | 导致的需求缺口 | 修复收益 | 优先级
1 | 「字段说明」与「说明」两列共存时，desc 列取错 | 表头 ['题目类型','字段说明','说明'] → idx_name=1、idx_desc=1（同为「字段说明」列），真正说明列（第3列）从未被读；实测 题目区 14 条规则 description 全部退化成字段名本身（是否必答/题目类型/标题/选项内容…） | 题目区 12 个原子点全部 0 断言：是否必答、题目类型、题目标题、选项内容(单选/多选)、添加/删除/拖拽选项、删除/拖拽题目 | 修列映射后题目区 4 条规则可通过用例门槛（题目类型枚举、标题 50 字、选项内容必填+20字×2），约新增 8–10 条带断言用例 | P0
2 | 必填正则只收繁体「必選」，漏简体「必选」 | _REQUIRED_TEXT_RE = 必填¦必選¦…；实测 required_from_text('1. 多选，必选')=False，('1. 多选，必選')=True | 业务类型 required=False；是否必答 required=False（原文均为「必选」） | 补 3 字（必选）即修；业务类型转为必填字段用例 | P0
3 | 枚举正则不认「可选项：」「；」分隔 | _OPTIONS_RE 只认 選項範圍/枚举/支持选择；实测 '可选项：外卖、自提、堂食' → 0 约束；'选项范围：是；否' 在「；」处截断 | 业务类型 3 个合法选项（外卖/自提/堂食）从未进入用例；是否必答 的 是/否 选项取不到 | 业务类型 enum 断言 + 是否必答 default 断言可自动生成 | P0
4 | 状态表被误判为字段说明表 | 表头 ['状态','说明','可操作按钮'] 命中字段表判据 → 产出 3 条噪音规则（说明 / 已启用的问卷即为投入使用… / 已禁用的问卷不再支持投放） | 真正的「可操作按钮」矩阵（待启用/启用/禁用 × 可操作按钮，含「复制」）没有进入任何通道 | 噪音 3 条可消除；状态×按钮矩阵需新增一类“矩阵校验”通道（当前没有） | P1
5 | 导出明细表走了表单字段通道 | 导出 11 字段 + 问题及回答 被解析为 field_rules，但语义是“导出列”而非“输入字段”，无 required/options → 全部被门槛丢弃 | 导出字段完整性、空值占位“-”、四种题型格式全部 0 覆盖 | 需为导出列新增专用断言通道（列名清单 + 值格式），不能复用表单字段通道 | P1

## 通道可行性
执行通道 | 需求点数 | 已覆盖 | 有效断言 | 未覆盖 | 说明
探针 | 37 | 16 | 5 | 21 | B 端 Web 可达但缺断言/缺用例，用 Playwright 直驱 + 自建断言
平台 | 13 | 7 | 7 | 6 | 有断言 → 可编译 → 正式 TestRun 执行的表单校验类
手工-小程序 | 10 | 2 | 0 | 8 | 小程序端行为，B 端 Web 不可达
手工-环境 | 8 | 6 | 0 | 2 | 需真实订单、30min 时序或跨系统数据
合计 | 68 | 31 | 12 | 37 | 有效断言仅 6 条