## 能力矩阵
AI 测试平台框架能力矩阵（基于 2026-10-20 小杨生煎·调查问卷管理实测，编译器 rev129）
能力域 | 评级 | 判定 | 本次实测证据 | 能自动化的边界 | 缺口
业务模板接入 | L3 工程可用 | 6 个模板可跑；新业务需写模板，不能零代码接入 | survey_operation 模板 204 行 Python 生成 TS；另有 5 个关键词、7 个字段定位器、8 步场景 | 按业务流定制的端到端脚本，可含多步交互与真实落库校验 | 同构模板靠复制改写，卡片名/列表列/遮挡处理未抽成配置
用例→模板路由 | L2 原型可用 | 关键词正向匹配；显式绑定子功能不生效 | 236 条用例里只有 153 条可路由（64.8%）；83 条被拒；61 条已绑子功能仍按关键词走（代码 808 行） | 用例名/模块含业务复合词即可路由 | 显式 sub_function_id 未优先；通用命名（保存按钮/列表筛选）一律拒编译
表单字段校验 | L3 工程可用 | 11 种断言 kind，用例侧零越界；控件覆盖低 | 129 条断言 kind 分布 required45/boundary28/enum28/default14/max_length14，越界 0；19 个控件仅 7 个可定位 | 必填/长度/范围/枚举/默认值/可见性/精度/文件格式与大小 | 控件定位需人工标注，平台无覆盖率提示；default 类需额外配置观测项否则静默跳过
操作级场景编排 | L3 工程可用 | setup 多步 + expect_accept/reject，可验证服务端是否真受理 | 8 步 setup 提交后 HTTP 200 / resultCode=0 / requestId 0A000626-MVAQXUHE-18727，数据真实落库（编码 2464988432） | fill/type、click(labels) 两种原子动作的组合 | 缺弹窗内选择、中间态断言、异步等待条件；复杂交互写不出来
列表级与行内操作 | L1 缺失 | 只有 list_visible 骨架，无行内操作能力 | TR-747 list_phase 配置数 0；11 个列表/行内点全部靠 Playwright 探针验证 | 仅能断言列表列存在 | 筛选/排序/分页/批量/行内启用禁用删除/二次确认/只读态/导出内容全缺
数据唯一化与隔离 | L4 产品级 | 运行期唯一化 + 写隔离白名单 + 三层自证 | 7 次运行 RUN_TAG 全不同，isolation_blocked=0、upload_blocked=0；回读 inputValue 可抓 maxLength 截断 | 重跑不撞唯一约束；上传/写接口按 host+path+method 白名单放行 | 无（建议把三段式自证推广到其他层）
判定语义 | L3 工程可用 | pass/unverified/blocked/skipped 四态，归因清晰；计数口径不一致 | 22 条实发断言：19 pass / 3 unverified / 2 skipped；TR-741/742 服务端已受理却判 unverified（监听器挂错页面） | 能区分前端拦截、请求未发出、服务端拒绝、被隔离阻断 | 计划数/可执行数/实发数三套口径互不相等（7/5/6），无法直接对外引用
证据与产物 | L2 原型可用 | 能抓 requestId 与现场，但证据不落库 | 自动提取 requestId（5 种响应头命名）；PR-2 项目 test_run_artifacts 0 行 | 日志级证据：状态码、响应体摘要、toast、表单错误、JS 报错、当前 URL | 截图/导出文件/完整 JSON 无落库通道，提单时无图可用
执行调度 | L2 原型可用 | 串行、无会话复用、中断不续跑 | max_concurrency=1；单条 42–90s，登录导航约 40s；TR-746 因后端重启被置 REJECTED 且不重跑 | 单机顺序执行中小批量（约 60 条/小时，估算） | 无并发、无登录态复用、无断点续跑；无法进 CI 门禁
结果产品化 | L2 原型可用 | 前端只承认平台通道跑的那部分 | 6 条有状态可见；17 个探针点状态列空白（latest_status=null 时不渲染）；automation_status 列表无列 | 运行记录、用例最近执行状态、日志、断言定义可见 | 缺「执行方式」字段、缺按需求点覆盖率、236 条里 95% 为重复项

## 损耗漏斗
用例从生成到可执行的四级损耗（数据源：survey_cases.json 236 条 + 框架真实路由函数）
环节 | 条数 | 相对上一级 | 相对原始 | 主要原因 / 可修复性
需求生成用例 | 236 | — | 100.0% | 基线。同名需求点被 3 批生成重复 4–7 次，95% 为重复项
能被模板识别 | 153 | 64.8% | 64.8% | 83 条被拒 = 82 条未绑子功能 + 1 条已绑但命名通用（TC-168114，rev130 已修 F-1）；补绑定是数据动作
可路由且有断言 | 62 | 40.5% | 26.3% | 175 条未绑子功能、170 条无 assertions（重生成/补写断言即可）
已编译成 web_test | 6 | 9.7% | 2.5% | 仅手工绑定 6 条打通通道；批量编译未做（流程问题，非能力问题）
平台有执行记录 | 6 | 100% | 2.5% | 与上一行同批（TR-737/743/744/745/747）

## 框架问题清单
本次实测暴露的框架级问题（状态截至 2026-10-20 14:05：F-1/F-2 已修 rev130，F-3 已修 rev131）
编号 | 级别 | 状态 | 问题 | 证据 | 影响 | 建议动作 | 改动量
F-1 | P0 | 已修 rev130 | 模板路由忽略显式子功能绑定 | web_case_link_service.py:808（rev130 前无条件走关键词）；TC-168114 已绑子功能仍被拒编译 | 命名通用的用例即使绑了子功能也无法编译（配了却不生效，比没配更难排查） | 已实现：custom_config.template_key → field_locators.template_key → 子功能名称精确匹配 → 关键词 → 拒绝；命中来源写入 generation_params.template_routing | 约 60 行
F-2 | P0 | 已修 rev130 | rev129 只修了负向场景监听器，提交层仍挂主 page | 提交层四处 page.on；负向场景已改 listenPage | 门户卡片类应用走 submit_phase 时重演 TR-741/742 假阴性：服务端已受理却判 unverified | 已实现：统一为 submitListenPage（anyScope 是 Page 时用应用页面，FrameLocator 回退 page） | 约 10 行
F-3 | P1 | 已修 rev131 | 覆盖计数三套口径不一致 | TR-747：计划 7 / 可执行 5 / 实发 6 / 跳过 2；TR-748 首版对账 planned=0 | 对外汇报覆盖率失真，四个数各说各话；首版对账行自己也会说谎 | 已实现 COVERAGE_RECONCILE + FORM_PLAN.planned_assertions（同快照）；TR-749 balanced=true。教训：新增计划字段必须登记进 payload 白名单 | 小
F-4 | P1 | 未修 | 后端重启中断运行且不续跑 | main.py:178-205；TR-746 被置 REJECTED、job failed、stdout 与 stderr 均空 | 发版/改代码期间的长批次全部作废，且无重试点 | job 增加 attempt/resume_token；中断的 run 标 INTERRUPTED 并提供续跑入口；错误文案带到 UI | 中
F-5 | P1 | 未修 | 证据只落日志不落附件 | PR-2 项目 test_run_artifacts 0 行；截图/JSON/导出文件仅存本机 | 提单要截图时无图可用，对外交付不可信 | 运行结束把截图/JSON/导出文件登记到 test_run_artifacts，运行详情挂下载区 | 中
F-6 | P2 | 未修 | 二次确认只认 Modal，不认 Popconfirm | 代码仅查 .ant-modal-confirm；实测启用/删除均为 Popconfirm | 误报 931769 的直接原因（把弹气泡读成点了没反应） | 判定前同时采样 .ant-modal-confirm 与 .ant-popover:not(.ant-popover-hidden) | 小
F-7 | P2 | 未修 | 串行执行 + 无会话复用 | max_concurrency=1；单条 42–90s，登录+门户导航约 40s | 62 条约需 52 分钟（估算），无法进 CI 门禁 | 同 run 内复用登录态（storageState + sessionStorage 重放），再按子功能并行 | 大
F-8 | P2 | 未修 | 子功能 total_test_cases 不回写 | WSF-SURVEY-01：total_test_cases=0，实际 5 条已绑定、total_test_runs=10 | 子功能覆盖率看板永远为 0 | 绑定/解绑时同步计数，与 total_test_runs 同处维护 | 小

## 断言执行明细
本次 7 次运行的断言执行明细（解析 test_run_script_jobs.stdout 的 COMPILED_ASSERTION_SUMMARY / COMPILED_COVERAGE）
运行 | 用例数 | 计划断言 | 实发断言 | pass | unverified | skipped(无定位器) | 耗时(s)
TR-737 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42
TR-741 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50
TR-742 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54
TR-743 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90
TR-744 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54
TR-745 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70
TR-747 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 69
合计 | 9 | 18 | 22 | 19 | 3 | 2 | 429
注： | 计划断言 = COMPILED_COVERAGE.assertions；实发 = COMPILED_ASSERTION_SUMMARY.total（含 negative_scenario 注入，故 TR-743/744/745 实发 > 计划）；TR-747 因 2 条 default 类未配观测项进 skipped_no_locator，实发 < 计划。

## 第一批落地
第一批改动落地记录（2026-10-20 13:47–14:05，rev129 → rev131，digest 86829c1ac828）
编号 | 文件 | 改动 | 验证证据 | 结果
F-1 | web_case_link_service.py | 新增 _explicit_template_key：custom_config.template_key → field_locators.template_key → 子功能名称与模板标签精确匹配 → 关键词 → 拒绝；命中来源写入 generation_params.template_routing | WT-01CAF2F9（TC-168114「新建頁-保存按鈕-所有必填項填寫正確」，此前被拒编译）生成成功；template_routing={"source":"sub_function.display_name"} | 通过
F-2 | web_case_compiler.py | 提交层 4 处 page.on(...) → submitListenPage（anyScope 是 Page 时用应用页面，FrameLocator 回退 page） | 生成产物静态验证：anyScope(L228) → submitListenPage(L1784) → 使用 L1790/1801/1802/1832；TR-749 正常执行无 ReferenceError | 通过（submit_phase 未构造实测）
F-3 | web_case_compiler.py | build_form_plan 写入 planned_assertions 并登记进 FORM_PLAN payload 白名单；运行期输出 COVERAGE_RECONCILE | TR-749：planned 3 = executable 2 + skipped 1；emitted 3 = executable 2 + scenario 1；unexplained_*=0；balanced=true | 通过
F-3 首版 | web_case_compiler.py | rev130 只把 planned_assertions 写进返回计划，漏登记 payload 白名单 | TR-748 打出 planned=0 / unexplained_plan=-3 / balanced=false（同日志 COMPILED_COVERAGE.assertions=3） | 缺陷现场，rev131 已修
结论 | F-1 修的是「配置了要生效」这条契约，不是覆盖率数字：可路由仅从 153 → 154（只有 TC-168114 一条被救回，其余 60 条本来靠关键词就能过）。要把覆盖率从 2.5% 拉起来，下一步是补 82 条未绑子功能的用例（0 行代码）+ 批量编译，而不是继续改编译器。