## 汇总
YL 三模块用例双路验证 · 汇总（需求直生成 vs 人工导入）
日期 2026-10-16 环境 UAT（eatizen.com.hk） 平台 PR-9 口径：仅统计已挂子功能、可脚本化的 152 条
模块 | 需求直生成 | 人工导入 | 合计 | 需求直生成断言通过率 | 备注
店铺 WSF-YL-STORE | 76 | 42 | 118 | 34.9% | 需求直生成仅店铺有；人工导入 42 条全部跑过
商品 WSF-YL-GOODS | 0 | 18 | 18 | — | 无需求直生成；人工导入仅 1 条进过运行
支付 WSF-YL-PAY | 0 | 13 | 13 | — | 无需求直生成；人工导入仅 1 条进过运行
合计 | 76 | 73 | 149 |  | 两路合计 152 条
关键结论
需求直生成 | 质量达标（结构 76/76、断言 131 条全部字段级可机检、可编译率 87.8%），但执行效果差（断言通过率 34.9%），瓶颈为定位器/交互能力
人工导入 | 脚本化能力成立（73/73 生成脚本、断言 100% 可编译、实测 69/73 用例拿到自身检查），但执行严重不均（商品 17/18、支付 12/13 从未进入任何运行）
共性 | 两路未验证原因高度重合（必填 UI 未出现 / 提交按钮定位失败 / 只读选择器 / 开关控件）⇒ 同一批定位器缺口，可一轮改造同时提升两路

## 盘点
用例盘子盘点
① 可脚本化口径（已挂子功能，平台可生成脚本）
模块 | 需求直生成 | 人工导入 | 合计 | 备注
店铺 WSF-YL-STORE | 76 | 42 | 118 | 需求直生成 76 条（含 3 条 RW 中的 1 条另计）
商品 WSF-YL-GOODS | 0 | 18 | 18 | 需求直生成 61 条在库但未归集（0）；18 条全部是人工导入
支付 WSF-YL-PAY | 0 | 13 | 13 | 需求直生成 44 条在库但未归集（0）；13 条全部是人工导入
三模块 RW（真实落库） | 3 | 0 | 3 | 店铺/商品/支付 各 1 条，均为 document_ai
合计 | 79 | 73 | 152 | 可脚本化用例总数
② 存量口径（未挂子功能 ⇒ 无定位器配置 ⇒ 平台侧无法生成脚本）
来源 | 条数 | 拆分 | 说明
需求直生成家族 | 577 | 店鋪主數據管理 472 / 商品主數據 61 / 支付方式主數據 44 | 同一批 PRD 解析产出，三模块同源；仅店铺 PRD 批 72 条做过归集（web_tests 台账 118 = 72 + 人工导入批 46，混计勿除以 472），商品 61 / 支付 44 归集 0
人工导入（content_source=human_xlsx） | 382 | 已挂子功能 73 / 未挂 309 | 未挂的 309 条无页面知识，平台无法脚本化
合计（无脚本、无执行） | 959 | 真实覆盖率分母远大于 152
③ 口径更正：为什么「需求直生成」里看不到商品和支付
商品主數據 61 条、支付方式主數據 44 条与店鋪主數據管理 472 条，是同一份 PRD（YL-主数据管理.pdf）同一次解析的产物，10-14 18:04~21:43 落库，字段结构完全同源 —— 用例确实存在。但 custom_fields.generated_from 是「归集标记」而非「来源标记」（web_case_link_service.py:642，归集成功时才写 document_ai），未归集即无标签，因此在按来源统计时整体消失。根因是归集动作从未在商品/支付上执行过（接口强制显式传用例 ID，无按模块批量入口）。
模块 | 目标子功能 | 定位器字段数 | 用例数 | 静态预检可匹配 | PRD批实际归集
店铺 | WSF-YL-STORE | 28 | 472 | 268 | 72
商品 | WSF-YL-GOODS | 6 | 61 | 46 | 0
支付 | WSF-YL-PAY | 3 | 44 | 18 | 0
结论 | 静态预检候选 64 条（商品 46 + 支付 18），PRD 批归集 0 条；「可挂」为静态文本匹配，实际须编译+控件确认后计入
④ 口径复核（2026-10-17 阶段 0，只读快照 · 详见 YL归集口径复核-阶段0-20261017.md）
指标 | 数值 | 分子 | 分母 | 口径说明
店铺覆盖率-全部用例口径 | 15.3% | PRD批已归集 72 | PRD批生成 472 | 此前「44%」=72/268 的可挂口径且误用混计 118，两口径均须标分母
店铺覆盖率-静态可匹配口径 | 26.9% | PRD批已归集 72 | 静态预检可匹配 268 | 静态文本匹配，不代表可执行控件
商品/支付 PRD 批归集 | 0% | 0 | 61 / 44 | ID 集合 ∩ 资产用例 = 0（三路互证）；归集流程未触发为高概率判断
结论分类 | 三类 | — | — | 已验证事实=库/代码/文件；高概率判断=0%主因是流程未触发；待验证预测=+41条、幂等、批量性能

## 需求直生成-质量
验证一（A）：需求直生成用例的质量 — 对象：店铺 76 条 document_ai + 3 条 RW
检查项 | 结果 | 判定 | 备注
场景描述 / 前置条件 / 优先级 | 76 / 76 | 通过 | 结构化字段齐备
预期结果（web_validation_path） | 76 / 76 | 通过
步骤模板 | 76 / 76 | 通过
需求规则编号 requirement_rule_id | 76 / 76 | 通过 | 血缘可追溯
web_coverage.role=primary 且带 rule_id | 76 / 76 | 通过 | FR-* / RQ-* / HU-*
可机检断言 | 76 / 76 | 通过 | 平均 1.7 条/用例
断言可编译率 | 115 / 131 = 87.8% | 有缺口 | 被拒 8 条，原因唯一：本版不支持类型 enum（集中在「營業時間」）
页面路径匹配状态 | pending_confirmation 76 / 76 | 隐患 | 用例→页面路径全程未确认，平台侧未闭环
判定：用例本身质量达标；平台侧两处需改进（enum 断言未支持、页面路径确认未闭环）
断言类型分布（共 131 条，全部为字段级可机检类型）
断言类型 | 条数 | 占比 | 语义
max_length | 52 | 39.69% | 长度边界
required | 43 | 32.82% | 必填
enum | 24 | 18.32% | 选项范围
boundary | 12 | 9.16% | 数值/边界
合计 | 131 | 100%

## 脚本化能力
验证二（A）：人工导入用例的脚本化能力 — 对象：73 条 human_import
模块 | 提交用例数 | 计划检查数 | input_validation | required_error | default_selected | visibility | radio_options | select_options | 拿到自身检查的用例 | 覆盖率 | 备注
店铺 | 42 | 38 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38 | 90.48%
商品 | 18 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 100%
支付 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
合计 | 73 | 69 | 47 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 69 | 94.52% | 69 / 73 用例拿到自身检查
四层证据
层 | 方法 | 结果
① 台账层 | 查 web_tests 是否为每条用例建了脚本资产 | 73 / 73 = 100%；generated_by_agent=web_case_link_service，locator_source=sub_function_override，template=yl_masterdata
② 断言编译层 | 读 generation_params.compiled_cases | 断言可编译率 100%（店铺 36/36、商品 18/18、支付 13/13），skipped_assertions=0
③ 生产编译复核 | 整批走 POST /web-case-links/minimal-loop，解析产物 FORM_PLAN | 计划检查数 38 / 18 / 13；unowned_checks=0（每条检查均精确归属到用例）；每条用例恰好 1 条自身检查
④ 零检查归因 | allow_upload_checks 开/关对照实验 | 上传类断言默认被整条丢弃；开关打开后 plan_checks 6→9、断言检查 0→3、skipped 归零 ⇒ 参数开关，非能力缺失
对照实验：allow_upload_checks 开 / 关（店铺 4 条零检查用例）
参数 | 计划检查数 | 断言检查数 | 被丢弃断言 | 检查类型
allow_upload_checks=false（默认） | 6 | 0 | 3 | default_selected 4 / visibility 2
allow_upload_checks=true | 9 | 3 | 0 | + upload_file 3

## 执行情况
执行情况：两路覆盖与通过率
模块 | 来源 | 用例数 | 进过运行 | 从未执行 | 断言通过率 | 运行级结果 | 备注
店铺 | 需求直生成 | 76 | 30 | 46 | 34.9% | TR-346 + TR-347 | 断言级：执行 109 条 → pass 38 / unverified 71
店铺 | 人工导入 | 42 | 42 | 0 | 38.9% | TR-348 + TR-349 | 断言级：执行 95 条 → pass 37 / unverified 56 / blocked 2
商品 | 人工导入 | 18 | 1 | 17 | — | TR-352（仅装 1 条） | 从未进入任何运行 17 条
支付 | 人工导入 | 13 | 1 | 12 | — | TR-352（仅装 1 条） | 从未进入任何运行 12 条
未验证（unverified）原因族 Top（跨全部运行聚合）— 两路高度重合
原因 | 条数 | 出处
必填校验未在 UI 层出现（疑仅提交时校验） | 26 | 两路共有
提交层：页面无拒绝证据（捕获到写请求但无拒绝语义） | 23 | 两路共有
提交按钮定位失败（modal footer 与顶栏候选均空）⇒ 未能提交 | 14 | 两路共有
输入框定位失败 | 11 | 两路共有
控件未保留输入（失焦后为空） | 10 | 需求直生成为主
下拉/单选交互未生效（未展开或无选项） | 11 | 两路共有
未定位到开关控件 | 7 | 人工导入（店铺）
只读选择器无法经输入触发校验 | 6 | 两路共有
长度边界未观测到客户端校验（疑仅服务端校验） | 6 | 两路共有
提交层：控件无法注入探针值（需专用交互路径或 API） | 5 | 两路共有
未能取得上传控件或夹具 no_file_input | 5 | 人工导入
visibility 未找到切换控件 | 3 | 两路共有

## 改进项
平台侧可直接改进项（按性价比排序）
# | 项 | 证据 | 性质 | 优先级
1 | 支持 enum 断言 | 需求直生成被拒 8 条，原因全为「本版不支持类型 enum」 | 平台能力缺口 | 高
2 | 提交按钮定位策略 | 两路合计 18 条断言因「modal footer 与顶栏候选均空」未能提交 | 定位器策略 | 高
3 | 开关（toggle）控件定位 | 合计 7 条「未定位到开关控件」 | 定位器缺口 | 中
4 | readonly 选择器交互路径 | 合计 6 条「只读选择器无法经输入触发校验」 | 交互路径 | 中
5 | 上传控件夹具 + 开关提示 | 5 条 no_file_input；另 3 条断言被 allow_upload_checks=false 静默丢弃 | 夹具 + 提示 | 中
6 | web_path_match_status 流程闭环 | 149 / 149 停留在 pending_confirmation | 流程闭环 | 低

## 明细-用例
用例编号 | 用例名称 | 子功能 | 来源 | content_source | 优先级 | 有描述 | 有前置 | web_test | executable_type | 人工执行标记 | 运行次数 | 最新状态
TC-104379 | 商品名稱(EN)輸入50個字元邊界值驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-4103F25D | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-168462 | 商品編碼輸入16個字元邊界值驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-3442662A | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-195251 | 商品名稱(CN)必填項為空驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-2213DAE6 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-238772 | 商品規格編碼輸入中文字元驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-24F0BA4E | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-274437 | 商品內部名稱輸入超過50個字元驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | MEDIUM | 是 | 是 | WT-9A647F38 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-279361 | 商品編碼輸入超過16個字元驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-584D3E1E | web_test |  | 1 | NOT_EXECUTED
TC-328385 | 商品編碼輸入中文字元驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-4D61DBCC | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-340008 | 商品名稱(CN)輸入超過50個字元驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-B3AF1036 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-403422 | 商品內部名稱輸入合法內容驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-9D528493 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-481035 | 商品名稱(EN)輸入合法內容驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-2F3203FE | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-573912 | 所屬品牌下拉選擇驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-649C8789 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-685184 | 商品規格編碼輸入超過16個字元驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-46B996B2 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-746395 | 商品名稱(CN)輸入合法內容驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-BF2DB252 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-758694 | 商品名稱(EN)輸入超過50個字元驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-451F043E | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-772672 | 商品編碼輸入特殊字元驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-A75CD39E | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-788063 | 商品名稱(EN)必填項為空驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-0715F2B8 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-792466 | 商品規格編碼輸入16個字元邊界值驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-8F9A2163 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-934697 | 商品名稱(CN)輸入50個字元邊界值驗證 | WSF-YL-GOODS | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-065F47A9 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-900102 | 新建商品-必填項全填寫-真實落庫並在列表可見 | WSF-YL-GOODS-RW | document_ai | self_defined_real_write | HIGH | 是 | 是 | WT-5D1D7699 | web_test | 是 | 19 | PASSED
TC-104468 | 支付方式名稱-輸入超過30個字元驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-6BF1FCCC | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-236561 | 支付方式編碼-輸入特殊字元驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-1A176CBF | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-433637 | 支付方式名稱-輸入30個字元邊界值驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-72367585 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-453452 | 支付方式編碼-手動輸入合法數字和英文驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-07FA4782 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-498552 | 支付方式編碼-輸入超過30個字元驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-AC44ED00 | web_test |  | 1 | NOT_EXECUTED
TC-514662 | 支付方式編碼-必填項為空驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-8A88E051 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-597145 | 支付方式名稱-必填項為空驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-6B54B9F3 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-775559 | 支付方式編碼-輸入30個字元邊界值驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-D0165BE5 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-837361 | POS Payment Code-輸入中文字元驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | MEDIUM | 是 | 是 | WT-2CCC5A86 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-899425 | POS Payment Code-手動輸入合法數字和英文驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-AC2EA4CC | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-915808 | 支付方式名稱-輸入合法內容驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-43CC9485 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-940392 | 支付方式編碼-輸入中文字元驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-8D5A6360 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-991130 | POS Payment Code-輸入超過30個字元驗證 | WSF-YL-PAY | human_import | human_xlsx | MEDIUM | 是 | 是 | WT-6C1ECFBF | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-900103 | 新建支付方式-必填項全填寫-真實落庫並在列表可見 | WSF-YL-PAY-RW | document_ai | self_defined_real_write | HIGH | 是 | 是 | WT-C39CFD02 | web_test | 是 | 5 | PASSED
TC-117338 | 營業時間-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-8FEAD379 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-121738 | 店鋪詳細地址-边界值与格式校验（最长200字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-75314DF4 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-122326 | b. 搜索關鍵詞1、搜索關鍵詞2、搜索關鍵詞3的必填或非法输入校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-0DD732B8 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-134331 | 傳真號碼-區號-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-AFCC8798 | web_test |  | 1 | PASSED
TC-135592 | 搜索關鍵詞-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-D4F4D92D | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-147397 | 店鋪詳細地址-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-0650102C | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-149357 | 優先級-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-131A52A7 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-173406 | 搜索關鍵詞-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-6A8F053A | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-184189 | 店鋪行政區-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-16278499 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-225577 | 優先級-边界值与格式校验（(0,1000]） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-A20954ED | web_test |  | 1 | PASSED
TC-233103 | 電話區號-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-4D8B71E3 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-234120 | 傳真號碼-區號-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-88370686 | web_test |  | 1 | PASSED
TC-236727 | 店铺内部名称(CN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-FBE15048 | web_test |  | 1 | SKIPPED
TC-244701 | 店鋪名稱(EN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-FDA5E465 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-264447 | 店铺内部名称(CN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-27585E4B | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-301062 | 店鋪編號-边界值与格式校验（最长30字）（列表頁篩選查詢） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-340120BD | web_test |  | 1 | PASSED
TC-324131 | 店鋪電話-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-334C3DA6 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-330899 | 傳真號碼-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-E3155274 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-353513 | 傳真號碼-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-254E8708 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-367456 | 導入Excel中，需要刪除的店鋪，店鋪編號重複的边界条件处理 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-7D896F48 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-372392 | 店鋪主數據支持管理營業狀態和營業時間，控制APP是否展示該門店以及門店狀態 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-E5CD9A95 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-395373 | a. 店鋪電話1-區號、店鋪電話1的必填或非法输入校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-5B2FA104 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-400293 | 店鋪名稱(CN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-1BD0D405 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-406587 | 刪除店鋪時，店鋪編號字段不可為空或不存在的边界条件处理 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-B9029D14 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-416226 | 營業時間-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-6F94FAC1 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-419867 | 店鋪詳細地址-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-B3890980 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-434772 | 店鋪名稱(EN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-3D276190 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-438310 | 店鋪主數據支持管理營業狀態和營業時間，控制APP是否展示該門店以及門店狀態 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-83AC14F3 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-439102 | b. 搜索關鍵詞1、搜索關鍵詞2、搜索關鍵詞3 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-B91C5F9A | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-480709 | 搜索關鍵詞-边界值与格式校验（最长20字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-FA9FBCA5 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-497840 | 店铺内部名称(CN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-2C7C00B3 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-557378 | c. 營業時間1-周幾？、營業時間1-時間1的必填或非法输入校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-66BEFEC4 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-558893 | 電話區號-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-C36921E4 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-567848 | 店鋪名稱(EN）-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-4D1856FF | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-580234 | 店铺内部名称(EN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-02252F1E | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-580300 | 店铺内部名称(CN）-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-1C636016 | web_test |  | 1 | PASSED
TC-593052 | 優先級-边界值与格式校验（(0,1000]） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-68ED09B3 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-617325 | 傳真號碼-區號-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-B57D7487 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-619353 | 電話區號-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-8BAD76E5 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-631474 | 店铺内部名称(EN）-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-BACFA763 | web_test |  | 1 | PASSED
TC-695907 | 店铺内部名称(CN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-3E959F02 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-699123 | 店鋪名稱(EN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-55DC3A86 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-707183 | 優先級-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-C0B9A098 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-712883 | 店鋪名稱(CN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-E36D76FF | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-715908 | 店鋪詳細地址-边界值与格式校验（最长200字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-6DC35F8D | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-735168 | 店鋪電話-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-35F1E883 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-737709 | 店铺内部名称(EN）-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-CC77925E | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-753403 | 食肆牌照號碼-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-1A73EE82 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-764796 | 傳真號碼-區號-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-7B31ACBA | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-774895 | 更新店鋪時，店鋪編號字段不可為空或不存在的边界条件处理 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-9EEEF2BF | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-784589 | 店鋪名稱(EN）-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-4786A9D0 | web_test |  | 1 | PASSED
TC-786085 | 優先級-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-921F0723 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-790100 | 導入Excel中，需要更新的店鋪，店鋪編號重複的边界条件处理 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-873CB2F1 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-792681 | a. 店鋪電話1-區號、店鋪電話1 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-DB6122B2 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-809856 | 店铺内部名称(CN）-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-6E2CBCA1 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-813687 | 店鋪行政區-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-8802AE0D | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-816400 | 店铺内部名称(EN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-8CEA18B0 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-817046 | 店鋪行政區-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-A824EAE8 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-818949 | 傳真號碼-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-469E3A3A | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-821737 | 導入Excel中，需要創建的店鋪，店鋪編號重複的边界条件处理 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-814F7227 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-833162 | 店鋪行政區-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-4D0C35C4 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-857531 | 電話區號-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-A957059B | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-864613 | 傳真號碼-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-837E675C | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-868215 | 店铺内部名称(EN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-60346663 | web_test |  | 1 | SKIPPED
TC-876832 | 食肆牌照號碼-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-530ECE08 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-890065 | 店铺内部名称(EN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-28C0513C | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-913544 | 店鋪名稱(CN）-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-E0D789A5 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-931990 | 食肆牌照號碼-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-3D17DF90 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-941370 | 店鋪電話2-區號、店鋪電話2的必填或非法输入校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-0FB02286 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-943164 | 店鋪電話2-區號、店鋪電話2 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-03D52CDF | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-962080 | 食肆牌照號碼-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-EB90D3E5 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-967893 | 店鋪名稱(CN）-边界值与格式校验（最长30字） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-398C47D2 | web_test |  | 1 | PASSED
TC-968607 | 店鋪詳細地址-必填与取值校验 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-E868CCCF | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-978244 | b. 搜索關鍵詞1、搜索關鍵詞2、搜索關鍵詞3的边界条件处理 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-93DB1D17 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-981183 | c. 營業時間1-周幾？、營業時間1-時間1 | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-542DEAC9 | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-985963 | 優先級-边界值与格式校验（(0,1000]） | WSF-YL-STORE | document_ai |  | MEDIUM | 是 | 是 | WT-5EC40C4E | web_test |  | 0 | NEVER_IN_ANY_RUN
TC-122613 | 店鋪名稱(EN)-不輸入數據提示必填 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-1EC69323 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-183413 | 店鋪圖片-上傳不符合格式圖片提示 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-E7F760C2 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-202227 | 店鋪編號-輸入小於等於30個字元且符合要求 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-4AE764C0 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-203464 | 營業狀態-默認開啟驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-846D2BD7 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-223541 | 店鋪編號-輸入超過30個字元 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-68183F45 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-230514 | 優先順序-輸入小數驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | MEDIUM | 是 | 是 | WT-F7C9FF36 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-233596 | 優先順序-輸入負數驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | MEDIUM | 是 | 是 | WT-0C486E54 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-261375 | 店鋪電話-不輸入數據提示必填 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-15AE856B | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-264148 | 所屬品牌-不選擇數據提示必填 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-3F36F688 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-271431 | 排隊-默認關閉驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-C73623E7 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-353941 | 店鋪電話，輸入框長度校驗 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-1724ABC7 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-354038 | 店鋪名稱(EN)-輸入小於等於30個字元且符合要求 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-F0EE854D | web_test |  | 2 | PASSED
TC-356883 | 店鋪名稱(CN)-輸入小於等於30個字元且符合要求 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-6E4AD5FC | web_test |  | 2 | PASSED
TC-422506 | 店鋪管理-新建店鋪頁-店鋪狀態-開關默認開啟 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-01B16002 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-452195 | 優先順序-輸入合法範圍內的正整數驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-E89D0C59 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-463058 | 店鋪行政區-不選擇數據提示必填 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-76068F22 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-473690 | 外賣跳轉鏈接-輸入超過1000個字元驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | MEDIUM | 是 | 是 | WT-A9DC6AA1 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-483545 | 訂位-默認關閉驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-05177AC5 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-523454 | 食肆牌照號碼-輸入超過30個字元驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-41C5B0F5 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-532187 | 電話區號-選擇下拉單選選項成功 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-D446E65C | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-539024 | 店鋪名稱(CN)-輸入超過30個字元提示 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-7C6D429E | web_test |  | 2 | PASSED
TC-553470 | 排隊集成方-選擇QRS驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-A5B13E55 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-560511 | 店鋪詳細地址-輸入小於等於200個字元且符合要求 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-ADDD0485 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-576378 | 排隊-打開時顯示排隊集成方驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-793B1DFD | web_test |  | 2 | PASSED
TC-594486 | 食肆牌照號碼-輸入合法內容驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-AB70ED17 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-623527 | 店鋪名稱(EN)-輸入超過30個字元提示 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-C9F56C6A | web_test |  | 4 | PASSED
TC-625988 | 店鋪電話-輸入小於等於30個字元成功 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-8C826812 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-662224 | 優先順序-輸入1000邊界值驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-045D63CD | web_test |  | 2 | PASSED
TC-692552 | 搜索關鍵字-輸入超過20個字元 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-88A935FB | web_test |  | 2 | PASSED
TC-770240 | 搜索關鍵字-輸入小於等於20個字元且符合要求 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-5052F041 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-779696 | 店鋪圖片-上傳大小超過1M圖片提示 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-000F0650 | web_test |  | 3 | SKIPPED
TC-793688 | 店鋪圖片-上傳符合格式和大小圖片成功 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-E7F00CA6 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-806163 | 優先順序-輸入0值驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-76FC1CAE | web_test |  | 2 | PASSED
TC-812283 | 店鋪名稱(CN)-不輸入數據提示必填 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-43321967 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-908351 | 優先順序-輸入超過1000驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-84C7CFF6 | web_test |  | 2 | PASSED
TC-921428 | 外賣-默認關閉驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-15F99752 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-929517 | 搜索關鍵字-不輸入數據提示必填 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-8E250D80 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-933996 | 排隊集成方-選擇GULU驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-5DC580C6 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-946253 | 店鋪詳細地址-輸入超過200個字元 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-A4A247FD | web_test |  | 2 | PASSED
TC-957312 | 店鋪詳細地址-不輸入數據提示必填 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-FBB80406 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-966323 | 外賣-打開後顯示外賣跳轉鏈接驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | HIGH | 是 | 是 | WT-6453DD28 | web_test |  | 2 | SKIPPED
TC-990245 | 營業時間-必填項為空驗證 | WSF-YL-STORE | human_import | human_xlsx | CRITICAL | 是 | 是 | WT-7ED0AC25 | web_test |  | 4 | BLOCKED
TC-900101 | 新建門店-必填項全填寫-真實落庫並在列表可見 | WSF-YL-STORE-RW | document_ai | self_defined_real_write | HIGH | 是 | 是 | WT-111DBD5A | web_test | 是 | 82 | NOT_EXECUTED